## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Cronograma de Actividades
Programa Educativo: Estadias Profesionales | [8 empty] | Periodo: Mayo - Agosto 2021
Nombre del Estudiante: OSCAR RENATO GARCIA RESENDIZ
Nombre de la Empresa o Institución: COYTECH
Título de la Estadía Profesional: Smart Access | [8 empty] | Fecha de elaboración: 12/05/2021
Objetivo de la Estadía Profesional: Rediseño de un conjunto de aplicaciones que permitan la administración
de fraccionamientos y cotos para optimizar las reservaciones, visitas,pagos y avisos
No. | P/R | Actividad | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | P | Capacitación en Windows Forms y SQL server mangnament
R
2 | P | Trabajos de investigacion y ejemplos de Windows Forms
R
3 | P | Documentacion y Diseño de app | bar: Semanas 1 to Semanas 4; Semanas 7 to Semanas 15
R
4 | P | Investigacion de la base de datos usada
R
5 | P | Programación en Visual Studio
R
6 | P | Desarrollo de app para altas y baja de Tags
R
7 | P | Realización de prototipo
R
8 | P | Conexión con la base de datos | bar: Semanas 1 to Semanas 11; Semanas 15
R
9 | P | Desarrollo frontend
R
11 | P | Conexión Backend-Frontend
R
12 | P | Correcciones y Cambios
R
13 | P | Pruebas Finales
R
15 | P | Aplicación web funcional
R
16 | P | Programación de la funcionalidad de la App
R
17 | P | Documentacion del proyecto
R
Firma del estudiante Firma del asesor Firma del tutor
F-SA-06
P= Programado |  |  | Semanas 15: Revisión No. 1
R= Real |  |  | Semanas 15: Fecha de Revisión: 22/03/17